附件一：   CALIS“十五”期间专题特色数据库建设方案

一、建设目标

专题特色数据库是CALIS“十五”建设的子项目之一。在“十五”期间，将遵循“分散建设、统一检索、资源共享”的原则，进一步统一特色库的建库标准和服务功能要求，构建统一的公共检索平台，采取重点支持和择优奖励相结合的资助方式，鼓励具有学科优势和文献资源特色的学校积极参加专题特色数据库的建设，建成一批具有中国特色、地方特色、高等教育特色和资源特色、服务于高校教学科研和国民经济建设、方便实用、技术先进的专题文献数据库。这些数据库不仅是支持高校重点学科建设的一批重要数字资源，而且将成为中国高等教育数字图书馆的基础数据之一。

二、建设任务和要求

- 数据库选题应符合建设目标的要求，选题内容可分为三类：

（1）学科特色资源，如：与“211工程”某重点学科有较突出的关系，或能体现高等教育特色，或具有交叉学科和前沿学科特色的资源；

（2）地方特色资源，如：具有一定的地域和历史人文特色，或与地方的政治、经济和文化发展密切相关的资源；

（3）馆藏特色资源，如：具有他馆、他校所不具备或只有少数馆具备的特色馆藏，或散在各处、难以被利用的资源。

2、数据库应有较好的软硬件平台，符合《CALIS专题特色库建库软件功能和技术要求》（稍后公布），具有基本的数据库管理功能和服务功能；

3、数据库应涵盖与选题有关的各种类型的文献，包括题录、文摘、全文、图像、音频、视频等，实际建库内容应不少于三种文献类型，其中一次文献（如全文、图像、音频、视频）不少于20%；

4、数据库应具有一定规模的数据量，申请资助性项目的数据库验收时数据量应不少于4万条；

5、数据库应遵循项目管理组提出的框架体系和栏目设置要求，有统一的页面风格；

6、数据库应遵循数据建设规范和标引细则，统一按照《CALIS专题特色数据库信息描述元数据规范》(稍后公布)中所规定的书目信息、网络资源信息、图像信息和全文信息等元数据规范处理；

7、申请单位应具有良好的设备和人员条件，网络通讯能力较强，便于CERNET用户访问。项目组必须有学科专业人员参加；

8、鼓励多个单位联合共建同一专题的数据库；

9、本项目建设遵循CALIS资源共享的规则，数据库项目完成后作为CALIS的建设成果。对于二次文献，建设单位应向CALIS成员馆提供WEB方式的公开免费检索；对于一次文献，除涉及版权和保密的由参建单位自行选择发布方式外，原则上应提供对CALIS成员馆的公开服务。

三、运行机制

项目建设采用集中组织管理、建库标准相对统一、参建学校分散建库、专家监督指导的方式，充分调动各高校图书馆的积极性，打破“211”立项学校与非“211”学校之间的界限，把尽可能多的高校特色资源组织到CALIS资源体系之中。数据库的建设和维护主要依靠各校自主投入，CALIS进行政策和技术引导，根据不同的情况适当给予经费补贴和奖励。

特色库子项目分为资助性项目和非资助性项目两类。对于选题实用性强，已经积累了相当数量的数据，建库平台符合CALIS要求，人员和维持经费落实，有发展前途的项目，经专家组评审，可列为资助性项目，给予不同数额的资助。对于选题较好，但基础工作尚显薄弱的项目，列为非资助性项目，纳入CALIS特色库项目的管理体系，但不给予经费资助，后期验收时可以参加评奖。

四、组织管理

1、管理机构

本项目在CALIS管理中心统一领导下，由项目管理组实施项目管理。项目管理组的职责包括制定建设方案、拟定相关规范和标准、负责各高校图书馆特色库项目建设的申报、排重、初审和协调；聘请专家对项目进行专业咨询、立项评审、中期检查及验收评审；承担对项目建设馆的技术指导和相关培训等。

项目管理组由武汉大学图书馆牵头，成员由北京大学图书馆、清华大学图书馆、中国农业大学图书馆、上海交通大学图书馆、西安交通大学图书馆、吉林大学图书馆和中山大学图书馆推荐人员组成。

2、实施步骤

项目的实施步骤包括项目申报、审批启动、实施执行、中期检查及成果验收。

⑴项目申报

项目采用自由申报的方式。项目管理组公布有关目标要求后，各高校图书馆可根据各校的学科特点、资源及技术基础提交立项申请。CALIS“九五”期间的特色库项目要继续建设的须重新申报。

项目申报可采取联合申报和独立申报两种形式。各高校图书馆可根据各校的资源特点和建库基础决定申报形式，采取联合申报的图书馆应在立项申报表中的相关地方加以说明。

资助性项目的申请者提交申请书后，应在网上建立该项目的主页，形成基本的体系框架，有一定的数据量，并具有初步的检索功能，供管理组和专家组审核。

⑵评审立项

项目管理组根据各馆的项目申请进行初审和查重，并将结果通知有关图书馆。所申报项目重复的图书馆，项目组将建议联合申报。需要联合申报的图书馆应在一定期限内向项目管理组答复是否联合立项或放弃。同意联合申报的各馆应重新提交申报申请。项目管理组将去重后的项目申请提交专家组进行评审论证，决定是否立项和资助方式。

⑶实施执行

通过立项的各馆与CALIS管理中心签订项目任务书，按照项目管理组拟订的目标要求和标准规范进行项目的建设。对通过评审的资助性项目首期拨付资助金额的50%。

⑷中期检查

项目管理组聘请专家对项目建设情况进行中期检查。中期检查时各数据库建设项目应达到项目任务书中所规定的阶段性目标。

中期检查后，合格的资助性项目方可拨付下余的50%经费，合格的非资助性项目才能挂在CALIS网页上提供使用。项目管理组应加强对中期检查合格项目的后期监督和技术支持。

⑸试运行检查

试运行检查时申报项目的数据库应初步具备基本的数据库管理功能和服务功能，并遵循项目管理组提出的框架体系和栏目设置要求，有统一的页面风格，并具有一定规模的数据量。

⑹评审验收和奖励

项目管理组聘请专家对项目建设情况进行评审验收。评审根据由专家共同拟定的评审标准，对各特色数据库项目的任务完成情况、系统功能、数据规范及数据量等进行综合评审，评出一、二、三等奖。

由CALIS管理中心对通过验收评审并获奖的特色库项目进行奖励。

五、实施进度

1、项目启动                   2003年9-10月

2、项目申报                   2003年11-12月

申报项目的数据库应有不少于2万条的一定基础的数据量

3、立项评审                   2004年1-2月

评审未通过的，可作为非资助性项目，纳入CALIS特色库项目的管理体系，但不给予经费资助，后期验收时可以参加评奖。

4、中期检查                   2004年12月

中期检查时申报项目的数据库应有不少于3万条的数据量

5、试运行检查                 2005年5月～10月

6、验收评审                   2005年11月～12月

评审时申报项目的数据库应有不少于4万条的一定规模的数据量

CALIS专题特色数据库项目管理组

2003年11月25日